## Sheet1
No | Tahap | Sub Tahap / Aktivitas | Output yang Diharapkan | Bukti / Artefak | Version Control (Commit) | Check
1 | Perencanaan | Finalisasi scope & alur sistem | Scope sistem terkunci | Dokumen scope | docs: finalize system scope | TRUE
2 | Perencanaan | Pembuatan tracker manual proyek (Excel) | Tracker progres siap digunakan | File Excel | docs: add project tracker | TRUE
3 | Perencanaan | Pembuatan repository GitHub (private) | Repo Git aktif | URL repository | chore: initialize repository | TRUE
4 | Database | Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) | ERD final sistem | Gambar ERD | docs: add ERD design | FALSE
5 | Database | Pembuatan database MySQL | Database berhasil dibuat | Screenshot database | chore: create database schema | FALSE
6 | Database | Pembuatan tabel sesuai ERD | Tabel siap digunakan | Query SQL | feat: add core database tables | FALSE
7 | Database | Insert data dummy | Data uji tersedia | Screenshot data | chore: insert dummy data | FALSE
8 | Version Control | Commit & dokumentasi skema database | Skema DB terdokumentasi | Commit log | feat: finalize database schema | FALSE
9 | Backend | Setup project backend Node.js | Struktur backend siap | Folder project | chore: setup nodejs project | FALSE
10 | Backend | Konfigurasi koneksi backend ke MySQL | Koneksi berhasil | Console log | feat: connect backend to mysql | FALSE
11 | WhatsApp Layer | Pendaftaran WhatsApp Business Platform | Akun WABA aktif | Screenshot dashboard | docs: add whatsapp official configuration | FALSE
12 | WhatsApp Layer | Setup webhook dan API WhatsApp Official | Event pesan diterima | Log webhook | feat: setup whatsapp webhook handler | FALSE
12.1 | WhatsApp Layer | Implementasi bot dasar (health check) | Bot aktif & responsif | Log respon | feat: add bot health check | FALSE
13 | Bot Logic | Implementasi parsing command berbasis prefix | Command dikenali sistem | Log parsing | feat: implement command parsing | FALSE
14 | Keamanan | Implementasi whitelist nomor (backend) | Akses bot terkontrol | Tabel whitelist | feat: add whitelist validation | FALSE
14.1 | Keamanan | API manajemen whitelist | CRUD whitelist tersedia | Endpoint API | feat: add whitelist management api | FALSE
14.2 | Keamanan | Website admin whitelist (React) | Admin kelola whitelist | UI admin | feat: add whitelist admin frontend | FALSE
15 | Bot Logic | Implementasi perintah !askbot | Respon daftar command | Screenshot chat | feat: add askbot command | FALSE
16 | Bot Logic | Implementasi perintah !cek | Data traffic diproses | Output sistem | feat: add cek traffic command | FALSE
17 | Bot Logic | Implementasi perintah !recon | Rekonsiliasi berjalan | File hasil recon | feat: add recon command | FALSE
18 | File Handling | Penerimaan file Excel dari partner | File diterima sistem | Log file | feat: handle incoming excel files | FALSE
19 | File Handling | Pengiriman file Excel hasil rekonsiliasi | File terkirim ke user | Screenshot WhatsApp | feat: send recon result file | FALSE
20 | Logging | Pencatatan aktivitas bot | Log tersimpan di DB | Tabel log | feat: add bot activity logging | FALSE
21 | Error Handling | Penanganan input & data tidak valid | Bot tidak crash | Screenshot error | feat: add error handling | FALSE
22 | Pengujian | Black box testing fitur utama | Fitur berjalan sesuai fungsi | Tabel pengujian | test: add black box testing results | FALSE
23 | Evaluasi | Analisis keterbatasan WhatsApp Official | Catatan evaluasi | Dokumen analisis | docs: add platform limitation analysis | FALSE
24 | Dokumentasi | Sinkronisasi implementasi dengan laporan skripsi | Bab konsisten | Draft skripsi | docs: update thesis documentation | FALSE
25 | Finalisasi | Review akhir sistem & laporan | Siap sidang | Checklist akhir | chore: final project review | FALSE

## Sheet2
No | Tahap | Sub Tahap / Aktivitas | Output yang Diharapkan | Bukti / Artefak | Version Control (Commit) | Check
1 | Perencanaan | Finalisasi scope & alur sistem | Scope sistem terkunci | Dokumen scope |  | TRUE
2 | Perencanaan | Pembuatan tracker manual proyek (Excel) | Tracker progres siap digunakan | File Excel |  | TRUE
3 | Perencanaan | Pembuatan repository GitHub (private) | Repo Git aktif | URL repository |  | TRUE
4 | Version Control | Commit & push tahap perencanaan | Tahap perencanaan terdokumentasi | Commit log | docs: finalize project planning | TRUE
5 | Database | Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) | ERD final sistem | Gambar ERD |  | TRUE
6 | Database | Pembuatan database MySQL | Database berhasil dibuat | Screenshot database |  | TRUE
7 | Database | Pembuatan tabel sesuai ERD | Tabel siap digunakan | Query SQL |  | TRUE
8 | Database | Insert data dummy | Data uji tersedia | Screenshot data |  | TRUE
9 | Version Control | Commit & push tahap database | Skema database final | Commit log | feat: finalize database schema | TRUE
10 | Backend | Setup project backend Node.js | Struktur backend siap | Folder project |  | TRUE
11 | Backend | Konfigurasi koneksi backend ke MySQL | Koneksi berhasil | Console log |  | TRUE
12 | Version Control | Commit & push tahap backend | Backend terhubung database | Commit log | feat: setup backend and mysql connection | TRUE
13 | WhatsApp Layer | Pendaftaran WhatsApp Business Platform | Akun WABA aktif | Screenshot dashboard |  | TRUE
14 | WhatsApp Layer | Setup webhook dan API WhatsApp Official | Event pesan diterima | Log webhook |  | FALSE
15 | WhatsApp Layer | Implementasi bot dasar (health check) | Bot aktif & responsif | Log respon |  | FALSE
16 | Version Control | Commit & push tahap WhatsApp layer | Integrasi WhatsApp siap | Commit log | feat: setup whatsapp official integration | FALSE
17 | Bot Logic | Implementasi parsing command berbasis prefix | Command dikenali sistem | Log parsing |  | FALSE
18 | Bot Logic | Implementasi perintah !askbot | Respon daftar command | Screenshot chat |  | FALSE
19 | Bot Logic | Implementasi perintah !cek | Data traffic diproses | Output sistem |  | FALSE
20 | Bot Logic | Implementasi perintah !recon | Rekonsiliasi berjalan | File hasil recon |  | FALSE
21 | Version Control | Commit & push tahap bot logic | Fitur bot utama selesai | Commit log | feat: implement bot command features | FALSE
22 | Keamanan | Implementasi whitelist nomor (backend) | Akses bot terkontrol | Tabel whitelist |  | FALSE
23 | Keamanan | API manajemen whitelist | CRUD whitelist tersedia | Endpoint API |  | FALSE
24 | Keamanan | Website admin whitelist (React) | Admin kelola whitelist | UI admin |  | FALSE
25 | Version Control | Commit & push tahap keamanan | Sistem whitelist aktif | Commit log | feat: implement whitelist management | FALSE
26 | File Handling | Penerimaan file Excel dari partner | File diterima sistem | Log file |  | FALSE
27 | File Handling | Pengiriman file Excel hasil rekonsiliasi | File terkirim ke user | Screenshot WhatsApp |  | FALSE
28 | Logging | Pencatatan aktivitas bot | Log tersimpan di DB | Tabel log |  | FALSE
29 | Error Handling | Penanganan input & data tidak valid | Bot tidak crash | Screenshot error |  | FALSE
30 | Version Control | Commit & push fitur pendukung | File & logging stabil | Commit log | feat: add file handling and logging | FALSE
31 | Pengujian | Black box testing fitur utama | Fitur berjalan sesuai fungsi | Tabel pengujian |  | FALSE
32 | Version Control | Commit & push hasil pengujian | Hasil uji terdokumentasi | Commit log | test: add black box testing results | FALSE
33 | Evaluasi | Analisis keterbatasan WhatsApp Official | Catatan evaluasi | Dokumen analisis |  | FALSE
34 | Dokumentasi | Sinkronisasi implementasi dengan laporan skripsi | Bab konsisten | Draft skripsi |  | FALSE
35 | Version Control | Commit & push dokumentasi akhir | Dokumentasi final | Commit log | docs: finalize thesis documentation | FALSE
36 | Finalisasi | Review akhir sistem & laporan | Siap sidang | Checklist akhir |  | FALSE
37 | Version Control | Commit & push final proyek | Proyek final | Commit log | chore: final project review | FALSE